## 晋城
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
2 | 阳城町店100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-14 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 北纬公司100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-04-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 金风天翼泽州县100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-28 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 晋城100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
13 | 晋城科源100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
43 | 中广核潞城镇岭北50MW低碳生态景观示范项目 | 风电 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
47 | 粤电沁水县100MW光伏发电项目（二期） | 太阳能发电 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-10-15 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
66 | 山西金风天翼新能源陵川一期100MW风力发电项目 | 风电 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | 2023-10-27 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
1 | 晋城山水水泥有限公司4.5MW纯低温余热发电机组增容至7.5MW项目 | 余热发电 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-29 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 晋城山水合聚水泥有限公司7.5MW纯低温余热电站增容至9MW项目 | 余热发电 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-29 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 晋城市绿能热电有限公司8×250kW沼气发电及提纯项目 | 生物质发电 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 陵川县锦润西河底东王庄村基地18MW屋顶分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 大唐阳城凤城润城北留30MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 大唐阳城凤城演礼30MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 大唐阳城东冶30MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 华能沁水20MW地面分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建