## 吕梁
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 柳林留誉镇100MW农光+储能发电项目 | 太阳能发电 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-02-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 中核汇能（山西）能源有限公司离石区枣林乡39.2MW分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 交城融风50MW分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 孝义市新中水环保科技有限公司新建孝义市垃圾填埋场沼气发电项目 | 生物质发电 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-20 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 省安华润兴县100MW复合光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 大唐柳林二期100MW林农光互补发电项目 | 太阳能发电 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-09-11 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 华能国风临县100MW智慧风力发电项目 | 风电 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
8 | 中国能建交口县100MW光伏项目 | 太阳能发电 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-08-06 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 200MW/100.83MWh独立混合储能建设项目 | 新型储能 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-21 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 临县诚储200MW/200MWh储能电站项目 | 新型储能 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-10-26 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 交城风电能源50MW分布式光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
12 | 孝义市北京津海智100MW储能调频电站 | 混合储能 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
13 | 中广核方山80MW风力发电项目 | 陆上集中式风电 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-06-03 | 山西中广核方山80MW风力发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入袁家村，线路长度28公里 | 已纳规 | 2026-06-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
14 | 岚县王狮45MW分散式风电项目+增量配网和绿色低碳示范项目 | 风电 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 山西吕梁岚县王狮45MW分散式风电项目+增量配网和绿色低碳示范项目110kV送出工程 | 以1回110kV线路接入普明110kV变电站110kV母 线，线路长度约3km， | 已纳规 | 2026-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
15 | 中核汾阳市50MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-24 | 山西吕梁中核汾阳市50MW分散式风力发电项目110kV送出工程 | 以1回110kV 线路接入西程庄110kV变电站110kV母线 | 已纳规 | 2026-12 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
16 | 石楼县驭风行动龙交乡50MW风电项目 | 风电 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 山西吕梁石楼县驭风行动龙交乡50MW风电项目送出工程 | 以1回110kV 线路接入灵泉220kV站110kV母线，线路长度约13km | 未纳规 | 2027-01-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设