## 长治
电源接入电网信息公开
序号 | 电源项目名称 | 项目类型 | 并网意向阶段 |  | 接入系统阶段 |  |  | 配套接网工程概况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 并网意向书提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 回复时间 | 接入系统设计方案书面回复意见时间 | 配套接网工程项目名称 | 配套接网工程项目概况 | 配套接网工程前期工作进展 | 配套接网工程投产计划 | 配套接网工程建设进度
1 | 沁县100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-24 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
2 | 潞城100MW智慧能源一体化光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-03-01 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
3 | 沁源300MW智慧能源一体化光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
4 | 襄垣县100MW农光储一体化发电项目 | 太阳能发电 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
5 | 陕煤电力平顺100MW风力发电项目 | 风电 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-12 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
6 | 壶关县50MW千乡万村驭风行动分散式风电项目 | 风电 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-09 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
7 | 武乡县20万千瓦光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-21 | 山西长治武乡县20万千瓦光伏发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入沁州站，线路长度46公里 | 可研设计招标已完成 | 预计2027年12月投产 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
8 | 粤电屯留100MW风电项目 | 风电 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-04-11 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
9 | 武乡县150MW风光一体化发电项目（50MW光伏） | 太阳能发电 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
10 | 沁源县王陶乡5万千瓦光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
11 | 北京吉电智慧平顺100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-15 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
12 | 长治协鑫屯留区400.86MWh电网侧新型混合共享储能项目（飞轮100MW/0.86MWh+磷酸铁锂200MW/400MWh）(一期) | 新型储能 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 山西长治屯留协鑫400.86MWh共享储能项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入东鸣站，线路长度6.5公里 | 招投标已完成 | 预计2027年12月投产 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
13 | 黎城县50MW千乡万村驭风行动分散式风电项目 | 新能源 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-13 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
14 | 山西京能屯留100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-23 | / | / | / | / | / | 配套电网工程由企业自建
15 | 华能沁县三期100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-11-21 | 山西长治华能沁县三期100MW光伏发电项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入侯堡站，线路长度38公里 | 未招标 | 预计2027年12月投产 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
16 | 漳泽发电公司飞轮储能项目 | 新型储能 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | 山西长治漳泽发电公司飞轮储能项目220kV送出工程 | 以1回220千伏线路接入果园站，线路长度3公里 | 已纳规 | 2027-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
17 | 中广核武乡50MW乡村振兴驭风风电项目 | 陆上集中式风电 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 山西长治中广核武乡50MW乡村振兴驭风风电项目110kV送出工程 | 以1回110千伏线路接入东阳站，线路长度15公里 | 已纳规 | 2027-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
18 | 武乡北清电力智慧能源二期100MW光伏发电项目 | 太阳能发电 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-17 | 山西长治武乡北清电力智慧能源二期100MW光伏发电项目送出工程 | 以1回220kV线路 接入郭庄站220kV母线，线路长度约36km | 已纳规 | 2027-01-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
19 | 广东省风电长治市平顺县50MW分散式风力发电项目 | 风电 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 山西长治平顺县50MW分散式风力发电项目110kV送出工程 | 以1回110kV线路接入平顺220kV变电站110kV母线，线路长度约18km | 已纳规 | 2028-01-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设
20 | 潞州协诚200MW/400MWh新型储能项目 |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 山西长治市潞州协诚200MW/400MWh新型储能项目220kV送出工程 | 以一回220kV线路接入果园220站220侧 | 未纳规 | 2028-12-01 | 未开工 | 配套电网工程由电网企业建设